## 일정 표
마이크로스톤 프로젝트 일정 정리
WBS 번호 | 개발 내용 | 시작일 | 소요 기간 | 완료일 | 2025-01-01 | [30 empty] | 2025-02-01 | [27 empty] | 2025-03-01 | [30 empty] | 2025-04-01 | [29 empty] | 2025-05-01 | [30 empty] | 2025-06-01 | [29 empty] | 2025-07-01 | [30 empty] | 2025-08-01 | [30 empty] | 2025-09-01 | [29 empty] | 2025-10-01 | [30 empty] | 2025-11-01 | [29 empty] | 2025-12-01
 | time axis 2025-01-01 to 2025-12-31
1 | 시스템 기획 | bar: 2025-01-01 to 2025-05-08
1.1 | 사전 조사 | 2024-05-17 | 3 | 2024-05-20
1.2 | 업무 별 추가 조사 | 2024-05-21 | 30 | 2024-06-20
2 | 기획 관련
2.1 | 디자인 기획 | 2025-01-01 | 50 | 2025-02-20
2.1.1 | 튜토리얼 설계 | 2024-05-27 | 7 | 2024-06-03
2.1.2 | 메인 화면 설계 | 2024-06-04 | 7 | 2024-06-11
2.1.3 | 기능 화면 설계 | 2024-06-12 | 18 | 2024-06-30
2.2 | 개발 | 2024-05-27 | 34 | 2024-06-30
2.1 | 데이터 연결 | 2024-05-27 | 15 | 2024-06-11
2.2 | 사진 분류 | 2024-06-12 | 18 | 2024-06-30
2.3 | 모델 설계 | 2024-05-27 | 34 | 2024-06-30
2.3.1 | 데이터 수집 및 분석 | 2024-05-27 | 7 | 2024-06-03
2.3.1 | 이미지 인식 방법 설계 | 2024-06-04 | 26 | 2024-06-30
2.4 | 인프라 설계 | 2024-05-27 | 34 | 2024-06-30
2.4.1 | 서버 설계 | 2024-05-27 | 14 | 2024-06-10
2.4.2 | DB 설계 | 2024-06-11 | 19 | 2024-06-30
3 | 구현 관련
3.1 | 캐릭터 구현 | 2025-01-01 | 78 | 2025-03-20
3.1.1 | 튜토리얼 개발 | 2024-07-01 | 7 | 2024-07-08
3.1.2 | 메인 화면 개발 | 2024-07-09 | 13 | 2024-07-22
3.1.3 | 기능 화면 개발 | 2024-07-23 | 13 | 2024-08-05
3.2 | 기능 개발 | 2024-07-01 | 35 | 2024-08-05
3.2.1 | 데이터 연결 기능 개발 | 2024-07-01 | 15 | 2024-07-16
3.2.2 | 사진 분류 기능 개발 | 2024-07-17 | 19 | 2024-08-05
3.3 | 모델 개발 | 2024-07-01 | 35 | 2024-08-05
3.3.1 | 모델 개발 | 2024-07-01 | 27 | 2024-07-28
3.3.2 | 예측 평가 | 2024-07-29 | 2 | 2024-07-31
3.3.3 | 모델 보수 | 2024-08-01 | 4 | 2024-08-05
3.4 | 인프라 구축 | 2024-07-01 | 35 | 2024-08-05
3.4.1 | 서버 구축 | 2024-07-01 | 14 | 2024-07-15
3.4.2 | 서버 연결 | 2024-07-16 | 7 | 2024-07-23
3.4.3 | DB 구축 | 2024-07-01 | 14 | 2024-07-15
4 | 테스트 및 보고서
4.1 | 테스트 및 보고서 | 2024-08-06 | 24 | 2024-08-30
4.1.1 | 테스트 및 유지보수 | 2024-08-06 | 14 | 2024-08-20
4.1.2 | 보고서 작성 | 2024-08-21 | 9 | 2024-08-30