## 간트 차트 시각화
|  |  |  | 3월 |  |  |  | 4월 |  |  |  |  | 5월 |  |  |  | 6월 |  |  |  | 7월 |  |  |  |  | 8월 |  |  |  | 9월 |  |  |  | 10월 |  |  |  |  | 11월
작업명 | 예상 소요 기간 | 실제 소요 기간 | 담당자 | 1주차 | 2주차 | 3주차 | 4주차 | 1주차 | 2주차 | 3주차 | 4주차 | 5주차 | 1주차 | 2주차 | 3주차 | 4주차 | 1주차 | 2주차 | 3주차 | 4주차 | 1주차 | 2주차 | 3주차 | 4주차 | 5주차 | 1주차 | 2주차 | 3주차 | 4주차 | 1주차 | 2주차 | 3주차 | 4주차 | 1주차 | 2주차 | 3주차 | 4주차 | 5주차 | 1주차 | 2주차 | 3주차 | 4주차
1 문서 작성 (계획) | 8 |  | 김한서, 박태영
1.1 제안서 작성 (계획) | 1 |  | 김한서, 박태영
1.2 계획서 작성 (계획) | 2 |  | 김한서, 박태영
1.3 시스템 분석서 작성 (계획) | 3 |  | 김한서, 박태영
1.4 요구사항 명세서 작성 (계획) | 2 |  | 김한서, 박태영
2 3D 모델링 (계획) | 7 |  | 김한서, 박태영
2.1 캐릭터 (계획) |  |  | 김한서, 박태영
2.1.1 영웅 모델링 (계획) |  |  | 김한서
2.1.1 영웅 모델링 (실제)
2.1.2 몬스터 모델링 (계획) |  |  | 박태영
2.1.2 몬스터 모델링 (실제)
2.1.2.1 기도관 몬스터 (계획) |  |  | 박태영
2.1.2.1 기도관 몬스터 (실제)
2.1.2.2 은혜관 몬스터 (계획) |  |  | 박태영
2.1.2.2 은혜관 몬스터 (실제)
2.1.2.3 말씀관 몬스터 (계획) |  |  | 박태영
2.1.2.3 말씀관 몬스터 (실제)
2.1.3 영웅 애니메이션 (계획) |  |  | 김한서
2.1.3 영웅 애니메이션 (실제)
2.1.4 몬스터 애니메이션 (계획) |  |  | 박태영
2.1.4 몬스터 애니메이션 (실제) |  |  | 김한서
2.2 오브젝트 (계획) |  |  | 박태영
2.2.1 오브젝트 모델링 (계획) |  |  | 박태영
2.2.1 오브젝트 모델링 (실제)
2.2.1.1 기도관 오브젝트 (계획) |  |  | 박태영
2.2.1.1 기도관 오브젝트 (실제)
2.2.1.2 은혜관 오브젝트 (계획) |  |  | 박태영
2.2.1.2 은혜관 오브젝트 (실제)
2.2.1.3 말씀관 오브젝트 (계획) |  |  | 박태영
2.2.1.3 말씀관 오브젝트 (실제)
2.2.1.4 행함관 오브젝트 (계획)
2.2.1.4 행함관 오브젝트 (실제)
2.2.2 레벨 디자인 (계획) |  |  | 박태영
2.2.2 레벨 디자인 (실제)
3 UI/UX 디자인 (계획) |  |  | 김한서
3.1 메인로비 (계획) |  |  | 김한서, 박태영
3.1.1 던전 진입 (계획)
3.1.1 던전 진입 (실제) |  |  | 김한서
3.1.1.1 던전 선택 (계획)
3.1.1.1 던전 선택 (실제) |  |  | 김한서
3.1.1.2 파티 구성 (계획)
3.1.1.2 파티 구성 (실제) |  |  | 김한서
3.1.1.3 아이템 선택 (계획)
3.1.1.3 아이템 선택 (실제) |  |  | 김한서
3.1.2 영웅 관리 (계획)
3.1.2 영웅 관리 (실제) |  |  | 김한서
3.1.2.1 영웅 고용 (계획)
3.1.2.1 영웅 고용 (실제) |  |  | 김한서
3.1.2.2 영웅 성장 (계획)
3.1.2.2 영웅 성장 (실제) |  |  | 김한서
3.1.2.3 영웅 정보 (계획)
3.1.2.3 영웅 정보 (실제) |  |  | 김한서
3.1.2.4 시설 강화 (계획)
3.1.2.4 시설 강화 (실제) |  |  | 김한서
3.1.3 의무실 (계획)
3.1.3 의무실 (실제) |  |  | 김한서
3.1.3.1 영웅 회복 (계획)
3.1.3.1 영웅 회복 (실제) |  |  | 김한서
3.1.3.2 시설 강화 (계획)
3.1.3.2 시설 강화 (실제) |  |  | 김한서
3.1.4 상점 (계획)
3.1.4 상점 (실제) |  |  | 김한서
3.1.4.1 로컬 상점 (계획)
3.1.4.1 로컬 상점 (실제) |  |  | 김한서
3.1.4.2 온라인 상점 (계획)
3.1.4.2 온라인 상점 (실제) |  |  | 김한서
3.1.5 보유 재화 (계획)
3.1.5 보유 재화 (실제) |  |  | 김한서
3.1.6 친구 (계획)
3.1.6 친구 (실제) |  |  | 김한서
3.1.6.1 친구 목록 (계획)
3.1.6.1 친구 목록 (실제) |  |  | 김한서
3.1.6.2 우편함 (계획)
3.1.6.2 우편함 (실제) |  |  | 김한서
3.2 던전 (계획) |  |  | 김한서, 박태영
3.2.1 기본 화면 (계획)
3.2.1 기본 화면 (실제) |  |  | 김한서
3.2.1.1 이동 버튼 (계획)
3.2.1.1 이동 버튼 (실제) |  |  | 김한서
3.2.1.2 퀘스트 (계획)
3.2.1.2 퀘스트 (실제) |  |  | 김한서
3.2.1.2 인벤토리 탭 (계획)
3.2.1.2 인벤토리 탭 (실제) |  |  | 김한서
3.2.1.3 미니맵 (계획)
3.2.1.3 미니맵 (실제) |  |  | 김한서
3.2.1.4 탐험 포기 (계획)
3.2.1.4 탐험 포기 (실제) |  |  | 김한서
3.2.2 상호작용 UI (계획)
3.2.2 상호작용 UI (실제) |  |  | 김한서
3.2.3 전투 (계획)
3.2.3 전투 (실제) |  |  | 김한서
3.2.3.1 영웅 정보 (계획)
3.2.3.1 영웅 정보 (실제) |  |  | 김한서
3.2.3.2 스킬 패널 (계획)
3.2.3.2 스킬 패널 (실제) |  |  | 김한서
3.2.3.3 인벤토리 (계획)
3.2.3.3 인벤토리 (실제) |  |  | 김한서
3.2.3.4 대상 선택(계획)
3.2.3.4 대상 선택(실제) |  |  | 김한서
3.2.4 던전 완료 (계획)
3.2.4 던전 완료 (실제) |  |  | 김한서
3.2.4.1 퀘스트 UI 변경 (계획)
3.2.4.1 퀘스트 UI 변경 (실제) |  |  | 김한서
3.2.4.2 탐험 완료 전환 (계획)
3.2.4.2 탐험 완료 전환 (실제) |  |  | 김한서
3.2.4.3 결과 패널 (계획)
3.2.4.3 결과 패널 (실제) |  |  | 김한서
4 기능 개발 (계획) |  |  | 김한서, 박태영
4.1 DB 구축 (계획) |  |  | 김한서, 박태영
4.1.1 ERD 제작 (계획) |  |  | 김한서, 박태영
4.1.1 ERD 제작 (실제) |  |  | 김한서
4.1.2 DB 구현 (계획) |  |  | 김한서, 박태영
4.1.2 DB 구현 (실제)
4.2 메인로비 (계획) |  |  | 박태영
4.2.1 던전 진입 (계획) |  |  | 박태영
4.2.1 던전 진입 (실제)
4.2.1.1 던전 선택 (계획) |  |  | 박태영
4.2.1.1 던전 선택 (실제)
4.2.1.2 보유 영웅 정보 호출 (계획) |  |  | 박태영
4.2.1.2 보유 영웅 정보 호출 (실제)
4.2.1.3 파티 영웅 저장 (계획) |  |  | 박태영
4.2.1.3 파티 영웅 저장 (실제)
4.2.1.4 보유 아이템 정보 호출 (계획) |  |  | 박태영
4.2.1.4 보유 아이템 정보 호출 (실제)
4.2.1.5 인벤토리 저장 (계획) |  |  | 박태영
4.2.1.5 인벤토리 저장 (실제)
4.2.1.6 장비 장착 여부 저장 (계획) |  |  | 박태영
4.2.1.6 장비 장착 여부 저장 (실제)
4.2.2 영웅 관리 (계획) |  |  | 박태영
4.2.2 영웅 관리 (실제)
4.2.2.1 영웅 고용 (계획) |  |  | 박태영
4.2.2.1 영웅 고용 (실제)
4.2.2.2 영웅 성장 (계획) |  |  | 박태영
4.2.2.2 영웅 성장 (실제)
4.2.2.3 영웅 정보 (계획) |  |  | 박태영
4.2.2.3 영웅 정보 (실제)
4.2.2.4 시설 강화 (계획) |  |  | 박태영
4.2.2.4 시설 강화 (실제)
4.2.3 의무실 (계획) |  |  | 박태영
4.2.3 의무실 (실제)
4.2.3.1 영웅 회복 (계획) |  |  | 박태영
4.2.3.1 영웅 회복 (실제)
4.2.3.2 시설 강화 (계획) |  |  | 박태영
4.2.3.2 시설 강화 (실제)
4.2.4 상점 (계획) |  |  | 박태영
4.2.4 상점 (실제)
4.2.4.1 로컬 상점 (계획) |  |  | 박태영
4.2.4.1 로컬 상점 (실제)
4.2.4.2 온라인 상점 (계획) |  |  | 박태영
4.2.4.2 온라인 상점 (실제)
4.2.5 보유 재화 (계획) |  |  | 박태영
4.2.5 보유 재화 (실제)
4.2.6 친구 (계획) |  |  | 박태영
4.2.6 친구 (실제)
4.2.6.1 친구 목록 (계획) |  |  | 박태영
4.2.6.1 친구 목록 (실제)
4.2.6.2 우편함 (계획) |  |  | 박태영
4.2.6.2 우편함 (실제)
4.3 던전 (계획) |  |  | 박태영
4.3.1 던전 진입 (계획) |  |  | 박태영
4.3.1 던전 진입 (실제)
4.3.1.1 오브젝트 랜덤 배정 (계획) |  |  | 박태영
4.3.1.1 오브젝트 랜덤 배정 (실제)
4.3.1.2 미니맵 정보 (계획) |  |  | 박태영
4.3.1.2 미니맵 정보 (실제)
4.3.1.3 몬스터 스폰 랜덤 배정 (계획) |  |  | 박태영
4.3.1.3 몬스터 스폰 랜덤 배정 (실제)
4.3.2 기본 (계획) |  |  | 박태영
4.3.2 기본 (실제)
4.3.2.1 이동 (계획) |  |  | 박태영
4.3.2.1 이동 (실제)
4.3.2.2 미니맵 (계획) |  |  | 박태영
4.3.2.2 미니맵 (실제)
4.3.2.3 탐험 포기 (계획) |  |  | 박태영
4.3.2.3 탐험 포기 (실제)
4.3.2.4 인벤토리 (계획) |  |  | 박태영
4.3.2.4 인벤토리 (실제)
4.3.2.5 카메라 제어 (계획) |  |  | 박태영
4.3.2.5 카메라 제어 (실제)
4.3.3 상호작용 (계획) |  |  | 박태영
4.3.3 상호작용 (실제)
4.3.3.1 오브젝트 탐지 (계획) |  |  | 박태영
4.3.3.1 오브젝트 탐지 (실제)
4.3.3.2 상호작용 이벤트 (계획) |  |  | 박태영
4.3.3.2 상호작용 이벤트 (실제)
4.3.4 전투 (계획) |  |  | 박태영
4.3.4 전투 (실제)
4.3.4.1 영웅 정보 호출 (계획) |  |  | 박태영
4.3.4.1 영웅 정보 호출 (실제)
4.3.4.2 스킬 정보 호출 (계획) |  |  | 박태영
4.3.4.2 스킬 정보 호출 (실제)
4.3.4.3 대상 선택 (계획) |  |  | 박태영
4.3.4.3 대상 선택 (실제)
4.3.4.4 카메라 이동 (계획) |  |  | 박태영
4.3.4.4 카메라 이동 (실제)
4.3.5 던전 완료 (계획) |  |  | 박태영
4.3.5 던전 완료 (실제)
4.3.5.1 성공/실패 확인 (계획) |  |  | 박태영
4.3.5.1 성공/실패 확인 (실제)
4.3.5.2 영웅 데이터 저장 (계획) |  |  | 박태영
4.3.5.2 영웅 데이터 저장 (실제)
4.3.5.3 아이템 데이터 저장 (계획) |  |  | 박태영
4.3.5.3 아이템 데이터 저장 (실제)
4.4 아웃라인 쉐이더 (계획) |  |  | 박태영
4.4.1 캐릭터 아웃라인 (계획) |  |  | 박태영
4.4.1 캐릭터 아웃라인 (실제)
4.4.2 오브젝트 아웃라인 (계획) |  |  | 박태영
4.4.2 오브젝트 아웃라인 (실제)
5 테스트 (계획) |  |  | 김한서, 박태영
5.1 1차 테스트 실시 (계획)
5.2 2차 테스트 실시 (계획)
6 버그 수정 및 밸런스 조정 (계획) |  |  | 김한서, 박태영
6.1 버그 수정 (계획)
6.2 능력치 밸런스 조정 (계획)
6.2.1 영웅 능력치 밸런스 (계획)
6.2.1 영웅 능력치 밸런스 (실제)
6.2.2 스킬 능력치 밸런스 (계획)
6.2.2 스킬 능력치 밸런스 (실제)
6.2.3 아이템 밸런스 (계획)
6.2.3 아이템 밸런스 (실제)
6.2.4 몬스터 밸런스 (계획)
6.2.4 몬스터 밸런스 (실제)

## 5월
WBS 번호 | 작업 이름 | 시작일 | 종료일 | 담당자 | 2025-05-01 | 2025-05-02 | 2025-05-03 | 2025-05-04 | 2025-05-05 | 2025-05-06 | 2025-05-07 | 2025-05-08 | 2025-05-09 | 2025-05-10 | 2025-05-11 | 2025-05-12 | 2025-05-13 | 2025-05-14 | 2025-05-15 | 2025-05-16 | 2025-05-17 | 2025-05-18 | 2025-05-19 | 2025-05-20 | 2025-05-21 | 2025-05-22 | 2025-05-23 | 2025-05-24 | 2025-05-25 | 2025-05-26 | 2025-05-27 | 2025-05-28 | 2025-05-29 | 2025-05-30 | 2025-05-31
3 | UI/UX 디자인
3.1 | 메인로비
3.1.1 | 던전 진입
3.1.1.1 | 던전 선택
3.1.1.2 | 파티 구성
3.1.1.3 | 아이템 선택
3.1.2 | 영웅 관리
3.1.2.1 | 영웅 고용
3.1.2.2 | 영웅 성장
3.1.2.3 | 영웅 정보
3.1.2.4 | 시설 강화
3.1.3 | 의무실
3.1.3.1 | 영웅 회복
3.1.3.2 | 시설 강화
3.1.4 | 상점
3.1.4.1 | 로컬 상점
3.1.4.2 | 온라인 상점
3.1.5 | 보유 재화
3.1.6 | 친구
3.1.6.1 | 친구 목록
3.1.6.2 | 우편함
3.2 | 던전
3.2.1 | 기본 화면
3.2.1.1 | 이동 버튼
3.2.1.2 | 퀘스트
3.2.1.2 | 인벤토리 탭
3.2.1.3 | 미니맵
3.2.1.4 | 탐험 포기
3.2.2 | 상호작용 UI
3.2.3 | 전투
3.2.3.1 | 영웅 정보
3.2.3.2 | 스킬 패널
3.2.3.3 | 인벤토리
3.2.3.4 | 대상 선택
3.2.4 | 던전 완료
3.2.4.1 | 퀘스트 UI 변경
3.2.4.2 | 탐험 완료 전환
3.2.4.3 | 결과 패널
4 | 기능 구현
4.2 | 메인로비
4.2.1 | 던전 진입
4.2.1.1 | 던전 선택
4.2.1.2 | 보유 영웅 정보 호출
4.2.1.3 | 파티 영웅 저장
4.2.1.4 | 보유 아이템 정보 호출
4.2.1.5 | 인벤토리 저장
4.2.1.6 | 장비 장착 여부 저장
4.2.2 | 영웅 관리
4.2.2.1 | 영웅 고용
4.2.2.2 | 영웅 성장
4.2.2.3 | 영웅 정보
4.2.2.4 | 시설 강화
4.2.3 | 의무실
4.2.3.1 | 영웅 회복
4.2.3.2 | 시설 강화
4.2.4 | 상점
4.2.4.1 | 로컬 상점
4.2.4.2 | 온라인 상점
4.2.5 | 보유재화
4.2.6 | 친구
4.2.6.1 | 친구 목록
4.2.6.2 | 우편함
4.3 | 던전
4.3.1 | 던전 진입
4.3.1.1 | 오브젝트 랜덤 배정
4.3.1.2 | 미니맵 정보

## 6월
WBS 번호 | 작업 이름 | 시작일 | 종료일 | 담당자 | 2025-06-01 | 2025-06-02 | 2025-06-03 | 2025-06-04 | 2025-06-05 | 2025-06-06 | 2025-06-07 | 2025-06-08 | 2025-06-09 | 2025-06-10 | 2025-06-11 | 2025-06-12 | 2025-06-13 | 2025-06-14 | 2025-06-15 | 2025-06-16 | 2025-06-17 | 2025-06-18 | 2025-06-19 | 2025-06-20 | 2025-06-21 | 2025-06-22 | 2025-06-23 | 2025-06-24 | 2025-06-25 | 2025-06-26 | 2025-06-27 | 2025-06-28 | 2025-06-29 | 2025-06-30
3.2.4 | 던전 완료
3.2.4.1 | 퀘스트 UI 변경
3.2.4.2 | 탐험 완료 전환
3.2.4.3 | 결과 패널
4.3 | 던전
4.3.1 | 던전 진입
4.3.1.1 | 오브젝트 랜덤 배정
4.3.1.2 | 미니맵 정보
4.3.1.3 | 몬스터 스폰 랜덤 배정
4.3.2 | 기본
4.3.2.1 | 이동
4.3.2.2 | 미니맵
4.3.2.3 | 탐험 포기
4.3.2.4 | 인벤토리
4.3.2.5 | 카메라 제어
4.3.3 | 상호작용
4.3.3.1 | 오브젝트 탐지
4.3.3.2 | 상호작용 이벤트
4.3.4 | 전투
4.3.4.1 | 영웅 정보 호출
4.3.4.2 | 스킬 정보 호출
4.3.4.3 | 대상 선택
4.3.4.4 | 카메라 이동
4.3.5 | 던전 완료
4.3.5.1 | 성공/실패 확인
4.3.5.2 | 영웅 데이터 저장
4.3.5.3 | 아이템 데이터 저장
4.4 | 아웃라인 쉐이더
4.4.1 | 캐릭터 아웃라인

## 7월
WBS 번호 | 작업 이름 | 시작일 | 종료일 | 담당자 | 2025-07-01 | 2025-07-02 | 2025-07-03 | 2025-07-04 | 2025-07-05 | 2025-07-06 | 2025-07-07 | 2025-07-08 | 2025-07-09 | 2025-07-10 | 2025-07-11 | 2025-07-12 | 2025-07-13 | 2025-07-14 | 2025-07-15 | 2025-07-16 | 2025-07-17 | 2025-07-18 | 2025-07-19 | 2025-07-20 | 2025-07-21 | 2025-07-22 | 2025-07-23 | 2025-07-24 | 2025-07-25 | 2025-07-26 | 2025-07-27 | 2025-07-28 | 2025-07-29 | 2025-07-30 | 2025-07-31

## 8월
WBS 번호 | 작업 이름 | 시작일 | 종료일 | 담당자 | 2025-08-01 | 2025-08-02 | 2025-08-03 | 2025-08-04 | 2025-08-05 | 2025-08-06 | 2025-08-07 | 2025-08-08 | 2025-08-09 | 2025-08-10 | 2025-08-11 | 2025-08-12 | 2025-08-13 | 2025-08-14 | 2025-08-15 | 2025-08-16 | 2025-08-17 | 2025-08-18 | 2025-08-19 | 2025-08-20 | 2025-08-21 | 2025-08-22 | 2025-08-23 | 2025-08-24 | 2025-08-25 | 2025-08-26 | 2025-08-27 | 2025-08-28 | 2025-08-29 | 2025-08-30 | 2025-08-31

## 9월
WBS 번호 | 작업 이름 | 시작일 | 종료일 | 담당자 | 2025-09-01 | 2025-09-02 | 2025-09-03 | 2025-09-04 | 2025-09-05 | 2025-09-06 | 2025-09-07 | 2025-09-08 | 2025-09-09 | 2025-09-10 | 2025-09-11 | 2025-09-12 | 2025-09-13 | 2025-09-14 | 2025-09-15 | 2025-09-16 | 2025-09-17 | 2025-09-18 | 2025-09-19 | 2025-09-20 | 2025-09-21 | 2025-09-22 | 2025-09-23 | 2025-09-24 | 2025-09-25 | 2025-09-26 | 2025-09-27 | 2025-09-28 | 2025-09-29 | 2025-09-30

## 10월
WBS 번호 | 작업 이름 | 시작일 | 종료일 | 담당자 | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 2025-10-03 | 2025-10-04 | 2025-10-05 | 2025-10-06 | 2025-10-07 | 2025-10-08 | 2025-10-09 | 2025-10-10 | 2025-10-11 | 2025-10-12 | 2025-10-13 | 2025-10-14 | 2025-10-15 | 2025-10-16 | 2025-10-17 | 2025-10-18 | 2025-10-19 | 2025-10-20 | 2025-10-21 | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 2025-10-24 | 2025-10-25 | 2025-10-26 | 2025-10-27 | 2025-10-28 | 2025-10-29 | 2025-10-30 | 2025-10-31

## 11월
WBS 번호 | 작업 이름 | 시작일 | 종료일 | 담당자 | 2025-11-01 | 2025-11-02 | 2025-11-03 | 2025-11-04 | 2025-11-05 | 2025-11-06 | 2025-11-07 | 2025-11-08 | 2025-11-09 | 2025-11-10 | 2025-11-11 | 2025-11-12 | 2025-11-13 | 2025-11-14 | 2025-11-15 | 2025-11-16 | 2025-11-17 | 2025-11-18 | 2025-11-19 | 2025-11-20 | 2025-11-21 | 2025-11-22 | 2025-11-23 | 2025-11-24 | 2025-11-25 | 2025-11-26 | 2025-11-27 | 2025-11-28 | 2025-11-29 | 2025-11-30