## 간트차트
WBS | 개발 내용 | 개발 기간
|  | 3월 |  |  |  |  | 4월 |  |  |  | 5월 |  |  |  | 6월 |  |  |  |  | 7월 |  |  |  |  | 8월 |  |  |  | 9월 |  |  |  |  | 10월 |  |  |  | 11월
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2
1 | 문서 작성 | bar: 3월 1 to 4월 1
1.1 | 제안서 작성 | bar: 3월 1
1.2 | 계획서 작성 | bar: 3월 2
1.3 | 시스템 분석서 작성 | bar: 3월 3 to 3월 5
1.4 | 요구사항 명세서 작성 | bar: 3월 5 to 4월 1
2 | 3D 모델링 | bar: 3월 3 to 4월 1
2.1 | 캐릭터 | bar: 3월 3 to 4월 1
2.1.1 | 주요 캐릭터 모델링 | bar: 3월 3 to 3월 4
2.1.2 | 몬스터 모델링 | bar: 3월 3 to 3월 4
2.1.3 | 주요 캐릭터 애니메이션 | bar: 3월 5 to 4월 1
2.1.4 | 몬스터 애니메이션 | bar: 3월 5 to 4월 1
2.2 | 오브젝트 | bar: 3월 3 to 4월 1
2.2.1 | 오브젝트 모델링 | bar: 3월 3 to 3월 4
2.2.2 | 레벨 디자인 | bar: 3월 4 to 4월 1
3 | 게임 개발 | bar: 4월 2 to 7월 2
3.1 | DB 구축 | bar: 4월 2 to 5월 1
3.1.1 | ERD 제작 | bar: 4월 2 to 4월 3
3.1.2 | DB 구현 | bar: 4월 4 to 5월 1
3.2 | 메인 로비 | bar: 5월 2 to 6월 3
3.2.1 | 화면 전환 | bar: 5월 2 to 5월 3
3.2.2 | 영웅 고용 | bar: 5월 4 to 6월 1
3.2.3 | 상점 | bar: 6월 1 to 6월 2
3.2.4 | 친구 관리 | bar: 6월 2 to 6월 3
3.3 | 던전 | bar: 6월 4 to 7월 2
3.3.1 | 오브젝트 상호작용 | bar: 6월 4 to 6월 5
3.3.2 | 전투 | bar: 6월 4 to 7월 2
3.4 | 아웃라인 쉐이더 | bar: 7월 1 to 7월 2
4 | 테스트 | bar: 7월 3 to 7월 4
4.1 | 테스트 실시 | bar: 7월 3 to 7월 4
5 | 수정 및 조정 | bar: 7월 5 to 8월 4
5.1 | 버그 수정 | bar: 7월 5 to 8월 3
5.2 | 능력치 밸런스 조정 | bar: 8월 1 to 8월 4
5.3 | 문서 작성 | bar: 8월 2 to 8월 4
6 | 컨텐츠 업데이트 | bar: 9월 1 to 11월 2
6.1 | 업데이트 계획 수립 | bar: 9월 1 to 9월 2
6.2 | 콘텐츠 기획 및 설계 | bar: 9월 3 to 9월 4
6.3 | 업데이트 구현 | bar: 9월 5 to 10월 3
6.4 | 테스트 및 반영 | bar: 10월 4 to 11월 2